## harmonogram realizacji plan komunikacji

| Oznaczenie działania komunikacyjnego i poddziałania | Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) | Formy i środki przekazu | Wskaźniki realizacji działań komunikacyjnych liczba działań | Planowane efekty działań komunikacyjnych liczba osób objętych działaniem | Budżet w PLN | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I poł. 2022 | II poł. 2022 | I poł. 2023 | II poł. 2023 |
| DK1a. Media i publikacje | GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7 | Strona www z przypisanymi tematycznymi zakładkami, social media: Facebook, infografiki, You Tube, TV, spoty reklamowe, publikacje | Liczba działań w mediach – 4 | Liczba poinformowanych osób - 2000 | 27 500,00 | X | X | X | X |
| DK1b Kongres kobiet | GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7 | Spotkania informujące/dyskusyjne, między innymi o możliwościach ubiegania się o wsparcie | Liczba spotkań – 5 | Liczba poinformowanych osób 200 | 8 500,00 |  | X |  |  |
| DK1c Udział w targach lub w wydarzeniach lokalnych | GD1 GD2 GD4 | Stoiska targowe i informacyjne z informacjami o przedsięwzięciach | Liczba imprez targowych lub wydarzeń lokalnych – 5 | Liczba poinformowanych osób - 1 000 | 2 500,00 |  |  | X |  |
| DK1 d Konkurs kulinarny | GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7 | Konkurs promujący produkty lokalne i produkty ekologiczne | Liczba konkursów - 5 | Liczba poinformowanych osób – 750 | 35 000,00 |  |  |  |  |
| DK2a szkolenia dla beneficjentów | GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7 | Spotkania informacyjno-szkoleniowe | Liczba zrealizowanych spotkań – 27 | Liczba poinformowanych osób – 500 | 3 400,00 | X |  |  |  |
| DK2b Konsultacje | GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7 | Konsultacje indywidualne udzielane przez specjalistów | Liczba udzielonych konsultacji – 1900 | Liczba poinformowanych osób – 1900 | 0,00 | X | X | X | X |
| DK3a Forum sołtysów lub przedsięwzięcia skierowane do sołectw | GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7 | Spotkania prezentujące działania realizowane przez beneficjentów, przedstawienie dobrych praktyk - sukcesów, w tym docenianie osiągnięć liderów lokalnych | Liczba zorganizowanych forum – 5 | Liczba poinformowanych osób – 350 | 15 000,00 |  | X |  |  |
| DK3b Materiały promocyjne | GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7 | Materiały promocyjne | Liczba kompletów materiałów promocyjnych – 11 | Liczba beneficjentów/uczestników działania komunikacyjnego – 15000 | 29 320,00 |  | X |  | X |
| DK3c Działania aktywizacyjne | GD1 GD2 GD3 | Szkolenia/spotkania/wydarzenia adresowane do mieszkańców | Liczba zrealizowanych działań – 25 | Liczba poinformowanych osób 1246 | 27 100,00 |  |  |  |  |
| DK4a Monitoring i ocena | GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7 | Ankiety monitorujące | Liczba zrealizowanych badań - 16 | Liczba osób objętych monitoringiem - 110 | 0,00 | X | X | X | X |
| DK4b Ewaluacja | GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7 | Raporty ewaluacyjne | Liczba przeprowadzonych ewaluacji- 5 szt. | Liczba opracowanych raportów- 5 szt. | 4 680,00 |  | X |  |  |

Opracowanie własne